## 概要
beautyPOS 実施内容まとめ
美容品販売管理システム｜2026-08-26〜08-27に実施した内容の総括資料
プロジェクト名 | beautyPOS（美容品販売管理システム／レジ機能）
ベース | spring-boot-practice（Claude Code練習用の最小限CRUD API）に、PostgreSQL・Flyway・Git管理を追加した構成
技術スタック | Java 21 / Spring Boot 3.5.13 / Gradle / Thymeleaf / PostgreSQL（本番想定）／ H2（テスト用）/ Flyway / JUnit 5 / JaCoCo / Playwright
リポジトリ | https://github.com/maythazinoo12mm/beautyPOS
実施期間 | 2026-08-26（水）〜 2026-08-27（木）
担当 | Claude Code
■ このドキュメントの構成
シート名 | 内容
実施内容タイムライン | 日付・時刻順の実施内容一覧
主な取り組み（フェーズ別） | 5つの大きなフェーズごとの概要
成果物一覧 | 作成・更新した全ファイルとその内容
品質・テスト状況 | テスト件数・カバレッジ・発見/修正した不具合のまとめ

## 実施内容タイムライン
実施内容タイムライン
コミット履歴・作業ログに基づく時系列の実施内容
日時 | 作業内容 | 詳細
08/26 10:07 | プロジェクトのビルド確認 | .\gradlew.bat build を実行しBUILD SUCCESSFULを確認。既存のspring-boot-practiceベースの構成を把握
08/26 10:07〜 | PostgreSQL環境でのローカル動作確認 | アプリを起動し、curl・psqlでレジ業務一式（カート追加・会計・在庫更新・異常系）を実機検証
08/26 11:17 | プロジェクトの概要.xlsx をPostgreSQL移行内容に更新 | 概要／システム構成図／DB構成／画面・URL一覧／動作確認手順の各シートをH2前提からPostgreSQL・Flyway前提に更新
08/26 11:17〜 | GitHubリポジトリとの連携 | 新規リポジトリを作成しローカルと接続。初回コミット・push
08/26 12:43 | テスト仕様書・テスト結果の全面更新 | DB整合性シートをpsql/Flyway前提に更新（DB-002は「再起動でリセット」→「再起動しても永続化」に結果反転）。全48件を再実施し48件OK。旧環境のNG3件(ITEM-005・ITEM-007・POS-005)は既に修正済みと判明
08/26 12:43〜 | Playwright MCPの導入 | .mcp.json にPlaywright MCPサーバーを追加し、実ブラウザでの画面操作・スクリーンショット取得を可能にした。ITEM-005・POS-005・POS-015を実機再確認
08/26 13:05 | 使用技術.pptx をPostgreSQL移行内容に更新 | 技術スタック・アーキテクチャ図・品質担保の取り組み・想定Q&Aスライドを更新
08/26 13:56 | 環境セットアップガイドを新規作成 | docs/セットアップガイド.html（Artifact公開）とdocs/セットアップガイド.xlsx を作成。未経験者向けに8ステップで整理
08/26 14:22 | セットアップガイドに画像を追加 | Java/Git/PostgreSQL公式ダウンロードページの実画面と、beautyPOSの実際の操作画面を追加。インストーラー画面はイメージ図で代替
08/26 15:12 | JUnitテストの新規作成 | CartTest／ItemServiceTest／ItemPageControllerTest／PosControllerTest／SaleHistoryControllerTest を新規作成（36件、全て成功）。過去の不具合3件の回帰テストを含む
08/26 15:12 | ワンクリック自動テストの整備 | テスト実行.bat を作成し、ダブルクリックでテスト実行〜レポート表示までできるようにした。デスクトップショートカットも作成
08/27 09:26 | JUnitテストのレビューと拡充 | 既存36件の妥当性を確認。レビュー中に新規テストの金額計算ミスを発見・修正。カバレッジ不足箇所（REST APIのCRUD、画面の編集/削除、会計処理のロールバック等）に23件を追加し、合計59件・全て成功
08/27 10:19 | JaCoCoカバレッジ計測の導入 | build.gradleにjacocoプラグインを追加し、テスト実行のたびに自動でカバレッジHTMLレポートを生成。テスト実行.batもレポートを自動で開くよう拡張
08/27 10:19 | レビュー結果・カバレッジのドキュメント化 | docs/JUnitテストレビュー.xlsx（発見事項・追加テスト一覧）とdocs/カバレッジレポート.xlsx（命令網羅94%／分岐網羅87%等）を作成

## 主な取り組み（フェーズ別）
主な取り組み（フェーズ別）
実施内容を5つの大きなフェーズに整理
No | フェーズ | 概要
1 | PostgreSQLへの移行対応 | H2インメモリDB前提だったアプリ・ドキュメント一式を、PostgreSQL（本番想定）＋Flyway（スキーマ管理）前提に更新。ローカルのPostgreSQL環境に接続し、レジ業務（検索・カート・会計・在庫更新）が正しく動作することを実機で確認した。
2 | GitHubとの連携 | ローカルのみで管理していたプロジェクトをGitHubリポジトリに接続し、以降の全ての変更をコミット・push。バージョン管理と変更履歴の可視化を実現した。
3 | ドキュメントの全面刷新 | プロジェクトの概要・テスト仕様書・テスト結果・使用技術資料など、既存ドキュメント一式をPostgreSQL移行後の実態に合わせて更新。加えて、プログラミング未経験者でも環境構築からアプリ起動まで到達できるセットアップガイド（HTML・Excel双方、スクリーンショット付き）を新規作成した。
4 | 実機テストの自動化（Playwright） | ブラウザ自動操作ツール（Playwright MCP）を導入し、実際の画面操作とスクリーンショット取得を自動化。これにより、テスト結果ドキュメントに実際の動作エビデンスを添付できるようになった。
5 | JUnitテストとカバレッジ計測の整備 | JUnitテストを新規に59件作成し、商品管理・レジ・会計・売上履歴の主要ロジックを自動テスト化。特に「1トランザクションでの整合性担保（在庫不足時のロールバック）」という重要な設計ポイントも新たにテスト化した。加えてJaCoCoによるカバレッジ計測（命令網羅94%／分岐網羅87%）を導入し、ワンクリックでテスト実行〜結果確認〜カバレッジ確認までできる仕組み（テスト実行.bat）を整備した。

## 成果物一覧
成果物一覧
今回のセッションで新規作成・更新した全ファイル
■ ドキュメント（更新）
区分 | ファイル | 内容
更新 | docs/プロジェクトの概要.xlsx | PostgreSQL移行内容を反映（環境・DB構成・動作確認手順等）
更新 | docs/テスト仕様書.xlsx | DB整合性シートをPostgreSQL/Flyway前提に更新
更新 | docs/テスト結果.xlsx | 全48件の再実施結果・実ブラウザスクリーンショットを反映
更新 | docs/使用技術.pptx | PostgreSQL移行内容を反映
■ ドキュメント（新規作成）
区分 | ファイル | 内容
新規 | docs/セットアップガイド.html／.xlsx | 未経験者向け環境構築ガイド（スクリーンショット付き、全8ステップ）
新規 | docs/JUnitテストレビュー.xlsx | JUnitテストレビューの結果（妥当性確認・発見事項・追加テスト一覧）
新規 | docs/カバレッジレポート.xlsx | カバレッジ計測結果のスナップショット（全体94%／87%、クラス別内訳）
新規 | docs/実施内容まとめ.xlsx | 本ドキュメント
■ コード・スクリプト
区分 | ファイル | 内容
新規 | src/test/java 配下 JUnitテスト6ファイル | CartTest／ItemServiceTest／ItemPageControllerTest／PosControllerTest／SaleHistoryControllerTest（新規）、既存2ファイルへのテスト追加、合計59件
新規 | テスト実行.bat | ワンクリックでテスト実行〜テストレポート〜カバレッジレポート表示まで実行
更新 | build.gradle | JaCoCoプラグインを追加しカバレッジレポートを自動生成
新規 | .mcp.json | Playwright MCPサーバーの設定
■ 環境・インフラ
区分 | 内容
GitHub | リポジトリを新規作成し連携。9コミットをpush（https://github.com/maythazinoo12mm/beautyPOS）
ローカル環境 | デスクトップにテスト実行用ショートカットを作成（本人PC限定）

## 品質・テスト状況
品質・テスト状況
テストの実施結果とカバレッジ、発見・修正した不具合のまとめ
■ テスト実施サマリ
実機テスト（テスト仕様書ベース） | 全48件中48件OK（PostgreSQL移行後に全件再実施）
JUnitテスト | 全59件、全て成功（BUILD SUCCESSFUL）
カバレッジ（命令網羅） | 94%（item パッケージ 95%／sale パッケージ 94%）
カバレッジ（分岐網羅） | 87%（item パッケージ 92%／sale パッケージ 83%）
■ 発見・修正した不具合
対象 | 内容 | 状態
ITEM-005：商品コード重複登録時に500エラー | 重複チェック・例外処理が未実装だった | 修正済み（8/25対応、今回のPostgreSQL環境で再確認しOK）
ITEM-007：必須項目未入力時に500エラー | 画面側の入力チェック(@Valid)が未実装だった | 修正済み（8/25対応、今回のPostgreSQL環境で再確認しOK）
POS-005：レジ画面で空欄クイック追加時に案内が出ない | ボタンのformnovalidate未設定で送信がブロックされていた | 修正済み（8/25対応、今回のPostgreSQL環境で再確認しOK）
SaleServiceTest（新規テストの不備） | 在庫不足ロールバックのテストで金額計算を誤り、意図した検証ができていなかった | 修正済み（8/27のレビューで発見・修正）
■ 現時点の状況
新規に判明した未修正の不具合は無し。全ての既知の不具合は解消済みであることを、PostgreSQL環境・実ブラウザ・JUnit自動テストの3方向で確認済み。